Phụ lục

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số                     /BC-UBND ngày         /12/2023 của UBND tỉnh)

| TT | Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình đủ điều kiện được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động | Đạt 100% kế hoạch. |
| 2 | 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật | Đạt 100% kế hoạch |
| 3 | 50% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý hoàn toàn trực tuyến | Đạt 20,57% kế hoạch |
| 4 | 60% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định | Đạt 100% kế hoạch |
| 5 | 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 75% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) | Đạt trên 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh (vượt 5% kế hoạch); 75% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). |
| 6 | 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ | Đạt 100% kế hoạch |
| 7 | 70% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản, đạt 40% kế hoạch; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số | Đạt 100% kế hoạch |
| 8 | 50% cơ quan nhà nước tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số | Đạt 100% kế hoạch |
| 9 | 30% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý | Đạt 10% kế hoạch |
| 10 | 100% các cơ sở giáo dục được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn | Đạt 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến các văn bản thường xuyên |
| 11 | 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVCTT | Đạt 20,5% kế hoạch |
| 12 | Phấn đấu trên 20% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và phụ vụ người dân | Đạt 10% kế hoạch |
| 13 | Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 70% | Đạt 80%, vượt kế hoạch |
| 14 | 100% các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và gán nhãn tín nhiệm mạng | Đạt 100% kế hoạch |
| 15 | Tối thiểu 95% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ | Đạt 100% kế hoạch |