## Team
Member List
Project Name | Quản lý nghiệp vụ HĐND các cấp
Product Owner | Nguyễn Thái Vĩnh
Nguyễn Thanh Quang
No. | Development Team | Role
1 | Y Duy | Team Lead
2 | Nguyễn Đăng Tân | Member
3 | Bùi Văn Phúc | Member
4 | Hà Thành Chung | Member
5 | Nguyễn Đức Hòa | Member

## ProductBacklog
Product Backlog
| Project | Quản lý nghiệp vụ HĐND các cấp
Actor | Task Name | Story | Sprint Ready | Priority | Status | Story Points | Assigned to Sprint
Quản trị | [5 empty] | 0
| Thiết kế giao diện | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý tỉnh thành | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/Sửa/Xóa tỉnh thành | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý quận huyện | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/Sửa/Xóa quận huyện | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý xã/phường | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/Sửa/Xóa xã phường | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý người dùng | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Cấp user | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Xóa user | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Cấp quyền | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý nhân viên | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/Sửa/Xóa chức vụ | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý chức vụ | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/Sửa/Xóa chức vụ | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý đơn vị | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/sửa/xóa đơn vị | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý danh mục Loại đơn thư | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/sửa/xóa Loại đơn thư | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý nhóm quyền | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/sửa/xóa nhóm quyền | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý danh mục người khiếu nại | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/sửa/xóa người khiếu nại | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý danh mục Cơ quan ban ngành phụ trách đơn thư | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/sửa/xóa Cơ quan ban ngành | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý danh mục Lĩnh vực Đơn Thư | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/sửa/xóa Lĩnh vực đơn thư | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
Văn thư | [5 empty] | 0
| Quản lý Đơn thư | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thêm/sửa/xóa đơn thư | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Quản lý hồ sơ vụ việc | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Gom nhiều đơn thư về 1 vụ việc vào 1 mục | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Theo dõi việc trả lời cho người gửi đơn thư | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Trình lãnh đạo phân công | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Sổ quản lý đơn thư | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Phát hành văn bản trả lời | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Phúc đáp trả lời đơn thư khiếu nại cho công dân của VP HĐND(Mẫu kèm theo) | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Thông báo phản hồi của UBND cho công dân(Mẫu kèm theo) | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
Chuyên viên | [5 empty] | 0
| Xử lý đơn thư | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Phiếu đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại của chuyên viên(Mẫu kèm theo) | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Lập đơn chuyển | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Chuyển đơn cho UBND(Mẫu kèm theo) | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Trình lãnh đạo duyệt | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
Lãnh đạo | [5 empty] | 0
| Phân công xử lý | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Phê duyệt trình ký(phiếu đề nghị chuyển cho đơn vị có thẩm quyền giải quyết) | Yes |  | Medium | Not Started | 0 | No
All user | [5 empty] | 0
| Theo dõi xử lý đơn thư theo phân cấp | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Văn thư,lãnh đạo xem tất cả,chuyên viên theo dõi đơn thư do mình xử lý |  | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Tra cứu đơn thư | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Theo tùy chọn(tình trạng xử lý,cơ quan phụ trách,thời gian tiếp nhận,đơn vị, nhân viên xử lý,hồ sơ vụ việc v..v) | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Văn thư,lãnh đạo xem tất cả,chuyên viên tra cứu đơn thư do mình xử lý | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Thống kê | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Theo tùy chọn(tình trạng xử lý,cơ quan phụ trách,thời gian tiếp nhận,đơn vị, nhân viên xử lý,hồ sơ vụ việc v..v) | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Văn thư,lãnh đạo thống kê tất cả,chuyên viên thống kê đơn thư do mình xử lý | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Bảng điều khiển | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| Đăng nhập | Yes | No | Medium | Not Started | 0 | No
| - Mã hóa mật khẩu | No | No | Medium | Not Started | 0 | No
[5 empty] | Tổng Point | 0

## Project Plan V1
Scope Statement | Quản lý Văn phòng phẩm
Start Date | 2016-09-23
End Date | 2016-10-23
Overall Progress | 40%
Task Name | Responsible | Start | End | Days | Status
SPRINT 1 |  | 2016-09-23 | 2016-10-04 | 12 | Complete
Thiết kế giao diện | Quang | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 5 | Complete
Viết testcase | Hiếu | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 1 | Complete
Lấy thông tin nhân viên từ hệ thống Nhân sự | Long | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 1 | Complete
Cấp user | Long | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 1 | Complete
Xóa user | Long | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 1 | Complete
Cấp quyền | Long | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Complete
Lấy thông tin đơn vị từ hệ thống Nhân sự | Long | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 3 | Complete
Thêm mặt hàng VPP | Vị | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | Complete
Sửa mặt hàng VPP | Vị | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | Complete
Xóa mặt hàng VPP | Vị | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | Complete
Thiết lập định mức chi phí VPP cho đơn vị | Hiếu | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Complete
Thiết lập định mức (số lượng, thời gian) theo nhân viên | Long | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 1 | Complete
Thiết lập định mức (số lượng, thời gian) theo đơn vị | Long | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 1 | Complete
Thêm/sửa/xóa nhóm quyền | Long | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Complete
Run Testcase | Hiếu | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 1 | Complete
SPRINT 2 |  | 2016-10-05 | 2016-10-23 | 19 | Not started
Cấu hình mức giá VPP cho khối | Long | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 1 | Not started
Duyệt nhu cầu VPP(Cá nhân + Đơn Vị) | Long | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 3 | Not started
Tổng hợp nhu cầu VPP (cá nhân + Đơn vị) | Vị | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 3 | Not started
Theo dõi VPP đã duyệt cho (Cá nhân + Đơn Vị) | Long | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2 | Not started
Cá nhân đăng ký VPP | Long | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 3 | Not started
Theo dõi VPP đã được duyệt cho cá nhân | Vị | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2 | Not started
Đăng ký nhu cầu VPP cho đơn vị | Long | 2016-10-06 | 2016-10-08 | 3 | Not started
Theo dõi VPP đã được duyệt cho đơn vị | Vị | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 1 | Not started
Thống kê VPP đã cấp đến theo từng cá nhân, đơn vị theo tháng, năm | Vị | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 1 | Not started
Theo dõi chi phí VPP của từng đơn vị, cá nhân theo tháng, quí, năm | Long | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 1 | Not started
Tính hợp OTP của tập đoàn | Long | 2016-10-20 | 2016-10-22 | 3 | In progress
Run Testcase | Hiếu | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 1 | In progress
Formulas:
Start = [Start, row below]

## Project Plan V1.2
Scope Statement | Quản lý Văn phòng phẩm
Start Date | 2016-09-23
End Date | 2016-10-28
Overall Progress | 80%
Task Name | Responsible | Start | End | Days | Status
SPRINT 1 |  | 2016-09-23 | 2016-10-04 | 12 | Complete
Thiết kế giao diện | Quang + Phúc | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 5 | Complete
Viết testcase | Hiếu | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 1 | Complete
Lấy thông tin nhân viên từ hệ thống Nhân sự | Long | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 1 | Complete
Cấp user | Long | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 1 | Complete
Xóa user | Long | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 1 | Complete
Cấp quyền | Long | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Complete
Lấy thông tin đơn vị từ hệ thống Nhân sự | Long | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 3 | Complete
Thêm mặt hàng VPP | Vị | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | Complete
Sửa mặt hàng VPP | Vị | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | Complete
Xóa mặt hàng VPP | Vị | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | Complete
Thiết lập định mức chi phí VPP cho đơn vị | Hiếu | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Complete
Thiết lập định mức (số lượng, thời gian) theo nhân viên | Long | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 1 | Complete
Thiết lập định mức (số lượng, thời gian) theo đơn vị | Long | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 1 | Complete
Thêm/sửa/xóa nhóm quyền | Long | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Complete
Run Testcase | Hiếu | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 1 | Complete
SPRINT 2 |  | 2016-10-05 | 2016-10-23 | 19 | Complete
Thiết kế giao diện | Quang + Phúc | 2016-10-05 | 2016-10-08 | 4 | Complete
Cấu hình mức giá VPP cho khối | Long | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 1 | Complete
Duyệt nhu cầu VPP(Cá nhân + Đơn Vị) | Long | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 3 | Complete
Tổng hợp nhu cầu VPP (cá nhân + Đơn vị) | Vị | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 3 | Complete
Cá nhân đăng ký VPP | Long | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 3 | Complete
Theo dõi VPP đã được duyệt cho cá nhân | Vị | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2 | Complete
Đăng ký nhu cầu VPP cho đơn vị | Long | 2016-10-06 | 2016-10-08 | 3 | Complete
Theo dõi VPP đã được duyệt cho đơn vị | Vị | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 1 | Complete
Thống kê VPP đã cấp đến theo từng cá nhân, đơn vị theo tháng, năm | Vị | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 1 | Complete
Theo dõi chi phí VPP của từng đơn vị, cá nhân theo tháng, quí, năm | Long | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 1 | Complete
Tính hợp OTP của tập đoàn | Long | 2016-10-20 | 2016-10-22 | 3 | Complete
Run Testcase | Hiếu | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 1 | Complete
SPRINT 3 |  | 2016-10-23 | 2016-10-28 | 6 | In Progress
Thiết kế + chỉnh sửa giao diện | Quang + Phúc | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2 | Complete
Bảng điều khiển | Long | 2016-10-23 | 2016-10-25 | 3 | In Progress
Trang cấp VPP cho đơn vị, cá nhân | Long | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 3 | In Progress
Thêm/Sửa/Xóa chức vụ | Vị | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 1 | In Progress
Thêm/sửa/xóa Đơn vị tính | Vị | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 1 | In Progress
Run Testcase | Hiếu | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 1 | In Progress
Viết HDSD | Hiếu | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 1 | In Progress
Formulas:
Start = [Start, row below]

## Release Plan
Release Plan
Sprint | Task | Start | End | Duration | Status | Release Date | Goal
1 | Thiết kế giao diện | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 5 | Released | 2016-09-27
| Viết testcase | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 1 | Released | 2016-09-23
| Lấy thông tin nhân viên từ hệ thống Nhân sự | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 1 | Released | 2016-09-28
| Cấp user | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 1 | Released | 2016-09-29
| Xóa user | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 1 | Released | 2016-09-29
| Cấp quyền | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Released | 2016-09-30
| Lấy thông tin đơn vị từ hệ thống Nhân sự | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 3 | Released | 2016-09-28
| Thêm mặt hàng VPP | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | Released | 2016-09-26
| Sửa mặt hàng VPP | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | Released | 2016-09-26
| Xóa mặt hàng VPP | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 1 | Released | 2016-09-26
| Thiết lập định mức chi phí VPP cho đơn vị | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Released | 2016-09-30
| Thiết lập định mức (số lượng, thời gian) theo nhân viên | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 1 | Released | 2016-10-03
| Thiết lập định mức (số lượng, thời gian) theo đơn vị | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 1 | Released | 2016-10-04
| Thêm/sửa/xóa nhóm quyền | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 1 | Released | 2016-09-30
| Run Testcase | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 1 | Released | 2016-10-04
2 | Thiết kế giao diện | 2016-10-05 | 2016-10-09 | 5 | Released | 2016-10-09
| Cấu hình mức giá VPP cho khối | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 1 | Released | 2016-10-05
| Duyệt nhu cầu VPP(Cá nhân + Đơn Vị) | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 3 | Released | 2016-10-15
| Tổng hợp nhu cầu VPP (cá nhân + Đơn vị) | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 3 | Released | 2016-10-14
| Cá nhân đăng ký VPP | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 3 | Released | 2016-10-12
| Theo dõi VPP đã được duyệt cho cá nhân | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2 | Released | 2016-10-11
| Đăng ký nhu cầu VPP cho đơn vị | 2016-10-06 | 2016-10-08 | 3 | Released | 2016-10-08
| Theo dõi VPP đã được duyệt cho đơn vị | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 1 | Released | 2016-10-17
| Thống kê VPP đã cấp đến theo từng cá nhân, đơn vị theo tháng, năm | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 1 | Released | 2016-10-18
| Theo dõi chi phí VPP của từng đơn vị, cá nhân theo tháng, quí, năm | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 1 | Released | 2016-10-19
| Tính hợp OTP của tập đoàn | 2016-10-20 | 2016-10-22 | 3 | Released | 2016-10-22
| Run Testcase | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 1 | Released | 2016-10-23
3 | Thiết kế + chỉnh sửa giao diện | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2 | Released | 2016-10-24
| Bảng điều khiển | 2016-10-23 | 2016-10-25 | 3 | Released | 2016-10-25
| Trang cấp VPP cho đơn vị, cá nhân | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 3 | Planned | 2016-10-28
| Thêm/Sửa/Xóa chức vụ | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 1 | Planned | 2016-10-28
| Thêm/sửa/xóa Đơn vị tính | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 1 | Planned | 2016-10-28
| Run Testcase | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 1 | Planned | 2016-10-31
| Viết HDSD | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 1 | Planned | 2016-10-31

## SprintBacklog#1
Sprint Backlog #1
Backlog Item | Story Points | Responsible | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Sprint Review
Thiết kế giao diện | 6 | Quang | Complete | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viết testcase | 4 | Hiếu | Complete | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Run testcase | 4 | Hiếu | Complete | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
User Story #1 | 36 |  | Complete | 36 | 36 | 28 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lấy thông tin nhân viên từ hệ thống Nhân sự | 6 | Long | Complete | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cấp user | 6 | Long | Complete | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Xóa user | 6 | Long | Complete | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cấp quyền | 6 | Long | Complete | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thêm/sửa/xóa nhóm quyền | 12 | Long | Complete | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story #2 | 24 |  | Complete | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lấy thông tin đơn vị từ hệ thống Nhân sự | 12 | Long | Complete | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thêm mặt hàng VPP | 4 | Vị | Complete | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sửa mặt hàng VPP | 4 | Vị | Complete | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Xóa mặt hàng VPP | 4 | Hiếu | Complete | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Story #3 | 60 |  | Complete | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 44 | 36 | 28 | 16 | 8 | 8
Thiết lập định mức chi phí VPP cho đơn vị | 12 | Long | Complete | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết lập định mức (số lượng, thời gian) theo nhân viên | 24 | Long | Complete | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0
Thiết lập định mức (số lượng, thời gian) theo đơn vị | 24 | Long | Complete | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 | 8
Total | 134 |  |  | 134 | 122 | 92 | 82 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 20 | 8 | 8
3529027

## Sheet2
This sheet is to enable the drop-down lists
Yes | High | Complete | Planned | Long
No | Medium | In Progress | Ongoing | Vị
| Low | Not Started | Released | Hiếu
Quang + Phúc
Phúc